**21**

**марта**

**2022 год**

**№ 7**

**№ 23**

Коломыцевский

муниципальный

ВЕСТНИК

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

21 марта 2022 года №17

 село Коломыцево

**Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.03.2017 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коломыцевском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в новой редакции» администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты о реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2021 год согласно приложению №1.

1.1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2021 год согласно приложения №2 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2021 год согласно приложения №3.

1.2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2021 год согласно приложения № 4 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2021 год согласно приложения №5.

1.3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2021 год согласно приложения №6 и Оценку эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2021 год согласно приложения №7.

1.4. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 год согласно приложения №8 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 год согласно приложения №9.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Коломыцевский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте Коломыцевского сельского поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коломыцевского сельского поселения И.В.Жидкова

**Приложение № 1**

**к постановлению от 21.03.2022 г. № 17**

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**
**Коломыцевского сельского поселения**
**Лискинского муниципального района за 2021 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2021 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.03.2017г № 12 «Об утверждении Порядка и разработки, реализации , оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения».
В 2021 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района:
**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения»**

Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

**2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество»**

Подпрограмма 2.1 «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения»

Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

Подпрограмма 2.6 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

**3. МП. « Развитие территории поселения»**

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

Подпрограмма 3.4 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

Подпрограмма 3.5 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Подпрограмма 3.7 «Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Подпрограмма 3.8 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ»

Подпрограмма 3.9 «Благоустройство мест массового отдыха»

**4. МП. «Развитие транспортной системы»**

Подпрограмма 4.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 11337,9 тыс. руб. из всех источников финансирования

-из местного бюджета - 10678,8 тыс. руб.

-из областного бюджета - 568,5 тыс. руб.

-из федерального бюджета - 90,6 тыс.руб.

 По итогам 2021 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В 2021 году добились высоких показателей исполнения программ за счет
своевременного внесения корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В результате проведенного анализа исполнение программ за 2021 год признано эффективным. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению от 21.03.2022 №17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы** |  |
| **Коломыцевского сельского поселения "Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области" за 2021 год** |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) |
| всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | Всего по Программе | 2021 | **1362,2** | **1362,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **982,2** | **982,2** | **380** | **379,8** | **100** | **100** |   |   |   | **100** |
|   | Наименование программы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры"** | 2021 | 1362,2 | 1362,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,2 | 982,2 | 380 | 379,8 | 100 | 100 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Коломыцевского поселеения |   |   | 100 |
|   | **Подпрограмма N 1** | 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | "**Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры"** |   | **982,2** | **982,2** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **982,2** | **982,2** | 0 | 0 | 100 | 100 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |   |   | 100 |
|   | Основное мероприятие 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Развитие культурно-досуговой деятельности МКУК "Коломыцевский СДК" |   | 982,2 | 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 982,2 | 982,2 | 0 | 0 | 100 | 100 |   |   |   | 100 |
|   | Основное мероприятие 1.2. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Развитие материально-технической базы учреждения культуры  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях |   |   |   |
|   | **Подпрограмма №2** | 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **"Организация библиотечного обслуживания населения"** |   | **380** | **379,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0,0** | **380** | **379,8** | 100 | 100 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Коломыцевского поселеения |   |   | 100 |
|   | Основное мероприятие 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Развитие библиотечного дела |   | 380 | 379,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 379,8 | 100 | 100 |   |   |   |   |
|   | Основное мероприятие 2. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|   | Развитие материально-технической базы учрежденияя культуры  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях |   |   |   |

**Приложение № 3**

**к постановлению от 21.03.2022 г. № 17**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2021 г.**

 Муниципальная программа Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12. 2013 г. № 97.

Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Коломыцевского сельского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2021 году на реализацию программы освоено 1362,0 тыс. рублей: за счет местного бюджета -982,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района -379,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы:

- в 2021 году была произведена покупка книг в библиотеку на общую сумму 12,0 тыс.

на подписку газет и журналов израсходовано 8,9 тыс. руб.

Нецелевое использование бюджетных средств на реализацию программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»

 отсутствует.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» составляет 100 %.

 Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к постановлению от 21.03.2022 №17 |
| **Отчет** **о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения»****за 2021г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) |
|  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | **Программа "Развитие территория поселения"** | 2021 | **4252,1** | **4252,1** | **0,0** | **0,0** | **480,6** | **480,6** | **3771,5** | **3771,5** | **0,0** | **0,0** | **100** | **100,0** |  |  |  | **100** |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие сети уличного освещения"** | 2021 | 230,8 | **230,8** | **0** | **0** | **69** | **69** | **161,8** | **161,8** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Мероприятия по реконструкции улиц,обеспеченных освещением,снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Организация и содержание уличного освещения,содержание и ремонт сетей уличного освещения" | 230,8 | 230,8 | 0 | 0 | 69 | 69 | 161,8 | 161,8 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |
|  | **Программа 3."Благоустройство территории поселения"** | 2021 | **123,8** | **123,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **123,8** | **123,8** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Мероприятия по увеличению зеленных насаждений,увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха,территория общего пользования | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Организация сбора и вывоза бытовых отходов,ликвидация несанкционнированных свалок" | 73,8 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 73,8 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2. "Озеленение территориипоселения,удаление сухостоя.обрезка сухих деревьев,скашивание сорной растительности" | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 4." Повышение энергитической эффективности и сокращение энергитических издержек в учреждениях поселения"** | 2021 | **273,3** | **273,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273,3** | **273,3** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Мероприятия по повышению проведения энергетических обследований,направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1." Повышение энергитической эффективности и сокращение энергитических издержек в учреждениях поселения" | 273,3 | 273,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,3 | 273,3 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 5"Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения,расположенных на территории поселения "** | 2021 | **3198,6** | **3198,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3198,6** | **3198,6** | **0** | **0** | **100** | **100,0** |  |  |  | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1."Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения" | 3198,6 | 3198,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198,6 | 3198,6 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | Мероприятия по проведению ремонта сетей и объектов водоснабжения | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 7"Развитие градостроительной деятельности поселения"** | 2021 | **14** | **14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** | **14** | **0** | **0** | **100** | **100,0** |  |  |  | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1." Мероприятие деятельности органов местного самоуправления в области развития градостроительного планирования территории и поселений" | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | Мероприятия в области развития градостроительного планирования территории и поселений | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 9"Благоустройство мест массового отдыха"** | 2021 | **411,6** | **411,6** | **0** | **0** | **411,6** | **411,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100,0** |  |  |  | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1."Благоустройство мест массового отдыха" | 411,6 | 411,6 | 0 | 0 | 411,6 | 411,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 5**

**к постановлению от 21.03.2022 г. № 17**

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2021 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12.2013 г. № 98.

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения Коломыцевского сельского поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2021 году на реализацию программы освоено 4252,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 480,6 тыс.рублей, местного бюджета -3771,5 тыс.рублей.

- на оплату электроэнергии за уличное освещение - 230,8 тыс.руб.

 в том числе из областного бюджета - 69,0 тыс.руб. из местного бюджета 161,8 тыс.руб.;

-на благоустройство территории Коломыцевского сельского поселения израсходовано -123,8 тыс.руб.;

- на развитие градостроительной деятельности 14,0 тыс.руб.;

- на приобретение и монтаж светильников для уличного освещения израсходовано 273,3 тыс. руб. при плане 273,3 тыс.руб;

- на ремонт сетей и объектов водоснабжения с.Коломыцево израсходовано в 2021 году 3198,6 тыс. руб.;

- на благоустройство мест массового отдыха за счет областного бюджета - 411,6 тыс. руб..

 Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов - 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к постановлению от 21.03.2022 №17  |  |  |
| **Отчет** **о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество»****за 2021 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) |
|  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | **Программа"Муниципальное управление и гражданское общество"** | 2021 | **3970,5** | **3970,5** | **90,6** | **90,6** | **87,9** | **87,9** | **3792,0** | **3792,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **100,0** |  |  |  | **100** |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 "Функционирование высшегодлжностного лица местной администрации"** | 2021 | **825,3** | **825,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **825,3** | **825,3** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение доверия населения к власти | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. "Удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления" | 825,3 | 825,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,3 | 825,3 | 0 | 0 | 100 | 100,00 |  |  |  | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2 "Управление в сфере функций органов местной администрации"** | 2021 | **476,9** | **476,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **476,9** | **476,9** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных государственных услуг | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. "Удовлетворенность населения качеством муниципальных государственных услуг" | 476,9 | 476,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,9 | 476,9 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | Повышение доверия власти,высокая результативность деятельности администрации Коломыцевского поселения | 100 |  |
|  | **Программа 3."Обеспечение реализации муниципальной программы"** | 2021 | **2220,8** | **2220,8** | **0** | **0** | **87,9** | **87,9** | **2220,8** | **2220,8** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Эффективность работы подведомственных учреждений | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Своевременность и полнота выполнения расхдных обязательств" | 2220,8 | 2220,8 | 0 | 0 | 87,9 | 87,9 | 2220,8 | 2220,8 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 4."Повышение устойчивости бюджета"** | 2021 | **119** | **119** | **0** | **0** | **0** | **0** | **119** | **119** | **0** | **0** | **100** | **100,0** |  |  |  | 100 |  |
|  | Основное мероприятие1."Расходы на осуществление части полномочий" | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 100 | 100,0 | Исполнение бюджета на конец года по соответствующей статье;своевременность и понота погашения процентных платежей | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 5."Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"** | 2021 | **150** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150** | **150** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Количество спасения людей,которым оказана помощь при пожарах,чрезвычайных ситуациях | 100 |  |
|  | Основноемероприятие1."Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на воде" | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 6 "Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передаваемых полномочий"** | 2021 | **90,6** | **90,6** | **90,6** | **90,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100,0** | Доля поставленных на воинский учет от общего числа военнообязанных граждан | 100 |  |
|  | Основноемероприятие1."Обеспечеение первичного воинского учета" | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |

**Приложение № 7**

**к постановлению от 21.03.2022 г. № 17**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество»**

 Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.12.2013 г № 96.

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Коломыцевского сельского поселения. В течении 2021 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Коломыцевского сельского поселения.

В 2021 году запланировано и израсходовано - 3970,5 тыс. руб.

в т. ч.: из местного бюджета - 3792,0 тыс. руб.

 из областного бюджета - 87,9 тыс. руб.

 из федерального бюджета - 90,6 тыс.руб.

В состав программы входят 6 подпрограмм:

Подпрограмма1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Запланировано 825,3 тыс. руб. - израсходовано 825,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Запланировано 476,9 тыс. руб. - израсходовано 476,9 тыс. руб.

 По подпрограмме 1.«Функционирование высшего должностного лица местной администрации» и подпрограмме 2 «Управление в сфере функций органов местной администрации» проведены мероприятия:
- обеспечение деятельности Главы администрации;
- обеспечение деятельности администрации;

- повышение квалификации

 -проведение государственных праздников

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления на приобретение услуг в области информационных технологий .

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Запланировано 2308,7 тыс. руб. - израсходовано 2308,7 тыс. руб., в т.ч. за счет областного бюджета 87,9 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета поселения»

Запланировано 119,0 тыс. руб. - израсходовано 119,0 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Запланировано 150,0 тыс. руб. - израсходовано 150,0 тыс. руб.

Для уменьшения количества пожаров, снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций заключен договор на 2021 год с администрацией Ковалевского сельского поселения.

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

 Для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета выделено и израсходовано 90,6 тыс. руб.

 Анализ реализации Программы за 2021год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2021 год признана эффективной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к постановлению от 21.03.2022 №17 |
| **Отчет** **о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы"****за 2021 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации Программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) |
|  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | межбюджетные трансферты из Лискинского муниципального района | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | **Программа "Развитие транспортной системы"** | 2021 | **1753,1** | **1753,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1753,1** | **1753,1** | **0** | **0** | **100** | **100** | Увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 % | 100 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения** | 2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения и искусственных сооружений " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения** | 2021 | **1753,1** | **1753,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1753,1** | **1753,1** | **0** | **0** | **100** | **100** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения" | 1753,1 | 1753,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753,1 | 1753,1 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма 3. Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения** | 2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |  |  |  | 100 |  |
|  | Основное мероприятие "Содержание дорог (мех.очистка, мех.посыпка, уборка и вывоз снега, уборка и вывоз песка, покос травы)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  | Глава Коломыцевского с/п |  |  |  |  |  |  |  | И.В.Жидкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 9**

**к постановлению от 21.03.2022 г. № 17**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы» за 2021г.**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 30.09.2020г. №53 .

Цель муниципальной программы «Развитие транспортной системы» - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной ифраструктуры в том числе :

- поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания 100 процентов дорог и сооружений на них;

- увеличение протяжённости соответствующих нормативным требованиям дорог за счёт ремонта;

- развитие транспортной инфраструктуры, проектирование и строительство новых дорог.

В 2021 году на реализацию программы освоено 1753,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в области дорожной деятельности 1753,1 тыс. рублей.

В состав программы входят 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения»

Запланировано 0,0 тыс. руб. - израсходовано 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения»

Запланировано 1753,1 тыс. руб. - израсходовано 1753,1 тыс. руб. в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в области дорожной деятельности 1753,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории Коломыцевского сельского поселения»

Запланировано 0,0 тыс. руб. - израсходовано 0,0 тыс. руб.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие транспортной системы» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 %.

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Учредители и издатели:** *Совет народных депутатов и Администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области*

 *397921, Воронежская область, Лискинский район, с. Коломыцево, ул. Кольцова,1А*

*Тел: 8-473-91-94-194*

 *Объем 27 усл.печ.л.; Тираж 5; бесплатно*

 *Тиражировано на компьютерной периферии SHARP AR-5316*