**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19 февраля 2020 года № 12

село Коломыцево

О внесении изменений и дополнений в постановление

администрации Коломыцевского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской

области от 16.12.2013 г. № 98 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие территории

поселения»».

В соответствии с постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.03.2017 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коломыцевском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Коломыцевского сельского поселения от 30 сентября 2013 г. № 18 «Об утверждении перечня муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке» администрация Коломыцевского сельского поселения

**постановляет:**

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.12.2013 года № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории поселения»» (в ред. от 17.03.2015 г. № 17, от 16.06.2016 №65, от 16.03.2017 г. №15, от 22.03.2018г. № 12, от 05.03.2019г. №15) изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Коломыцевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Коломыцевского сельского поселения И.В.Жидкова

Приложение

к постановлению администрации

Коломыцевского сельского поселения

от 19.02.2020 г. № 12

**Муниципальная программа Коломыцевского сельского поселения**

**«Развитие территории поселения»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения**

**«Развитие территории поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения | «Развитие территории поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Ответственный соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной  Программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1.«Ремонт и содержание муниципальных дорог»  Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения».  Подпрограмма 3. "Благоустройство территории поселения"  Подпрограмма 4. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения"  Подпрограммы 5. «Благоустройство мест массового отдыха»  Подпрограмма 6. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»  Подпрограмма 7. «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»  Подпрограмма 8. «Развитие градостроительной деятельности поселения»  Подпрограмма 9. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ» |
| Цели  муниципальной программы | Создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;  повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной  программы | -комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения,  - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,  - содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, - поддержание благоприятного состояния окружающей среды,  - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения,  - ремонт, содержание, модернизация существующих водопроводных сетей; |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | - увеличение площади зеленых насаждений,  -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования,  - мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Коломыцевского сельского поселения,  - мероприятия по реконструкции улиц, обеспеченных освещением, снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения,  - мероприятия по демонтажу уличного освещения,  - повышение энергетической эффективности,  - улучшение качества водоснабжения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения | срок реализации программы: 2014 – 2022 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и бюджетом Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, а также за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района  Объем финансирования Программы составляет  25516,1 тыс. рублей, в том числе:  Средства местного бюджета Межбюджетные трансферты  14001 11515,1  2014 год – 1129 тыс. рублей.  2015 год – 2458 тыс. рублей;  2016 год – 791,9 тыс. рублей; 1762,0 тыс. руб.  2017 год – 3861,6 тыс. рублей; 1384,4 тыс. руб.  2018 год – 1503,9 тыс. рублей; 981,6 тыс. руб.  2019 год – 1085,7 тыс. рублей; 1387,9 тыс. руб.  2020 год – 1431,3 тыс. рублей; 1876,2 тыс. руб.  2021 год – 945,3 тыс. рублей; 1978,4 тыс. руб.  2022 год – 794,3 тыс. рублей; 2144,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения. |

**Раздел 1. Общая характеристика уровня благоустройства территории**

**Коломыцевского сельского поселения**

В поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха, зеленые насаждения, сети наружного освещения, качество автомобильных дорог не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в текущем ремонте и реконструкции.

Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

Существующая сеть наружного освещения не отвечает современным требованиям, износ сетей составляет 70%.

На территории поселения расположено 2 кладбища, общей площадью 1,66 га, на данный момент действующие. Существующий уровень благоустройства кладбищ не отвечает санитарным нормам и правилам (много порослей, сухих деревьев и т.д.). Требуется дополнительная разбивка клумб и установки малых форм. Детские площадки требуют постоянного ухода.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Коломыцевского сельского поселения, составляет 46,4 км, с улучшенным покрытием – 11,0 км.

На территории Коломыцевского сельского поселения расположено 1 место воинских захоронений, находящееся в удовлетворительном состоянии.

Сети водоснабжения села Коломыцево нуждаются в ремонте.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения»**

Главной целью программы является:

-создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения; повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения.

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной, корректировкой.

Достижение цели программы потребует решения следующих задач:

-комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения,

- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений,

- поддержание благоприятного состояния окружающей среды,

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения.

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Реализация программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Коломыцевского сельского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

Основными ожидаемыми результатами реализации программы является улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения "Развитие территории поселения"**

Основное мероприятие 3.1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Для реализации мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог, запланированы следующие мероприятия:

- строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 3.2. «Развитие сети уличного освещения»

Для реализации мер, направленных на развитие сети уличного освещения, запланированы следующие мероприятия:

- расходы на оплату электроэнергии,

- повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии

- реконструкция и ремонт уличного освещения.

Основное мероприятие 3.3. «Благоустройство территории поселения»

Для реализации мер, направленных на благоустройство территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок,

- вывоз твердых бытовых отходов,

- содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствие с санитарными нормами,

- озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка

- удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности.

Основное мероприятие 3.4 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

Для реализации мер, направленных на повышение энергетической эффективности на территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

- расходы на реконструкцию уличного освещения,

- расходы на приобретение фонарей уличного освещения.

Основное мероприятие 3.5 «Благоустройство мест массового отдыха»

Для реализации мер, направленных на улучшение и благоустройство мест массового отдыха является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Коломыцевского сельского поселения. Улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Запланированы следующие мероприятия:

- восстановление освещения парка;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- установка фонтана;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

- установка ограждения вокруг парка.

- содержание, ремонт, реконструкция мест массового отдыха населения,

- строительство спортивных объектов.

Основное мероприятие 3.6. «Реконструкция сетей объектов водоснабжения»

Для реализации мер, направленных на реконструкцию сетей объектов водоснабжения на территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

- реконструкцию сетей объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 3.7. «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»

Для реализации мер направленных на мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территорий поселения»**

Общий объем финансирования программы составляет

25516,1 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета Межбюджетные трансферты

14001 11515,1

2014 год – 1129 тыс. рублей.

2015 год – 2458 тыс. рублей;

2016 год – 791,9 тыс. рублей; 1762,0 тыс. руб.

2017 год – 3861,6 тыс. рублей; 1384,4 тыс. руб.

2018 год – 1503,9 тыс. рублей; 981,6 тыс. руб.

2019 год – 1085,7 тыс. рублей; 1387,9 тыс. руб.

2020 год – 1431,3 тыс. рублей; 1876,2 тыс. руб.

2021 год – 945,3 тыс. рублей; 1978,4 тыс. руб.

2022 год – 794,3 тыс. рублей; 2144,6 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы направляется из местного бюджета 13941 тыс. руб., за счет межбюджетных трансфертов 11515,1 тыс. руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Дорога общего пользования обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

В настоящее время протяженность дорог общего пользования в Коломыцевском сельском поселении составляет 46,4 километров, в том числе асфальтобенных дорог 11,0 километров, щебеночных дорог 3,45 километра, грунтовых дорог 32,25 километра.

Дороги общего пользования подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание дороги общего пользования - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги общего пользования, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт дороги общего пользования - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги общего пользования, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги общего пользования;

капитальный ремонт дороги общего пользования - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов дороги общего пользования, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории дороги общего пользования и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги общего пользования, не изменяются границы полосы отвода дороги общего пользования.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Показатели подпрограммы указаны в таблице № 1.1 к муниципальной программе Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения».

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2022 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог"**

Подпрограмма включает основное мероприятие:

- строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования администрации Коломыцевского сельского поселения.

С 2014 по 2016 год финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме -3060,0 тыс. руб.; с 2017-2022 год финансирование программных мероприятий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района в объеме - 9753,1 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

12813,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 520 тыс. рублей.

2015 год – 778 тыс. рублей;

2016 год – 1762 тыс. рублей;

2017 год – 1384,4 тыс. рублей;

2018 год – 981,6 тыс. рублей;

2019год – 1387,9 тыс. рублей;

2020год – 1876,2 тыс. рублей;

2021год – 1978,4 тыс. рублей;

2022год – 2144,6 тыс. рублей;

**Раздел 5. Оценка эффективности социально экономических последствий от реализации программы**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети дорог общего пользования относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на дорогах общего пользования. Повышение транспортной доступности за счет развития сети дорог общего пользования будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог общего пользования за счет ремонта.

приложение

к муниципальной подпрограмме

«Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Таблица № 1.1

Перечень

основных мероприятий подпрограммы ремонт и содержание

муниципальных дорог

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности  (целевых индикаторов) |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Очистка внутри поселковых дорог от снега | | Администрация сельского поселения, жители домов | безопасность движения |
| 4 | Посыпка внутри поселковых дорог ПГС (против гололёдной смесью) | | Администрация сельского поселения | безопасность движения |
| 5 | Обкос обочин дорог | | Администрация сельского поселения | безопасность движения |
| 6 | Капитальный ремонт | | Администрация сельского поселения | безопасность движения |
| 7 | Засыпка дорог щебнем с. Коломыцево | | Администрация сельского поселения | безопасность движения |
| 8 | Гредирование улиц с щебеночной насыпью | | Администрация сельского поселения | безопасность движения |
| 9 | Ямочный ремонт внутри поселковых дорог | | Администрация сельского поселения | безопасность движения |

Таблица 1.2

Расходы на

реализацию подпрограммы

«Ремонт и содержание муниципальных дорог»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | |  | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | Средства местного бюджета | | |  | Межбюджетные трансферты | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Подпрограмма | «Ремонт и содержание муниципальных дорог» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 12813,1 | 520 | 778 | 1762 | 1384,4 | 981,6 | 1387,9 | 1876,2 | 1978,4 | 2144,6 |
| Основное мероприятие. | Ремонт и содержание муниципальных дорог | Администрация | 914 | X | X | X | 12813,1 | 520 | 778 | 1762 | 1384,4 | 981,6 | 1387,9 | 1876,2 | 1978,4 | 2144,6 |

Таблица 1.3

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Пункт федерального (регионального) плана  статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и  реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета |
| 2 | Ремонт и содержание муниципальных дорог | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2. «Развитие сети уличного освещения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети уличного освещения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения, снижение травматизма. |
| Задачи подпрограммы | - содержание сетей наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - повышение качества жизни населения на территории  поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2022 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Коломыцевского сельского поселения на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  2276,2 тыс. рублей, в том числе:  2014 год 68 тыс. рублей;  2015 год – 210 тыс. рублей;  2016 год – 237,4 тыс. рублей;  2017 год – 222,0 тыс. рублей;  2018 год – 268,0 тыс. рублей;  2019 год –264,9 тыс. рублей;  2020 год – 335,3 тыс. рублей;  2021 год – 335,3 тыс. рублей;  2022 год – 335,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение улиц, обеспеченных освещением. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Развитие сети уличного освещения»**

Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения включает 5 пунктов управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 11,8 км и имеет 130 светильников. Качественное освещение – необходимое условие жизнедеятельности.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «развитие сети уличного освещения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2022 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Подпрограмма включает основное мероприятие:

- расходы на оплату электроэнергии,

- повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 2276,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 68 тыс. рублей;

2015 год – 210 тыс. рублей;

2016 год – 237,4 тыс. рублей;

2017 год – 222,0 тыс. рублей;

2018 год – 268,0 тыс. рублей;

2019 год – 264,9 тыс. рублей;

2020 год – 335,3 тыс. рублей;

2021 год – 335,3 тыс. рублей;

2022 год – 335,3 тыс. рублей;

Приложение

к подпрограмме

«Развитие сети уличного освещения»

Таблица 2.1

Сведения

о показателях подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | |  |  |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма поселения «Развитие сети уличного освещения» | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | км | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Развитие сети уличного освещения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения | Администрация | 01.01.2014 | 31.12.2022 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |

Таблица 2.3

Расходы местного бюджета на

реализацию подпрограммы

«Развитие сети уличного освещения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма | «Развитие сети уличного освещения» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 2276,2 | 68 | 210 | 237,4 | 222 | 268 | 264,9 | 235,3 | 335,3 | 335,3 |
| Основное мероприятие | Организация и содержание уличного освещения | Администрация | 914 | X | X | X | 2276,2 | 68 | 210 | 237,4 | 222 | 268 | 264,9 | 235,3 | 335,3 | 335,3 |

Таблица 2.4

Сведения

о методике расчета показателя подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые  показатели  (используемые   в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | км | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы 3. «Благоустройство территории поселения»** | |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории поселения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение бесперебойного вывоза бытовых отходов и мусора.  Поддержание благоприятного состояния окружающей среды.  Улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок |
| Задачи подпрограммы | -формирование системы организации сбора и вывоза отходов  -повышение уровня экологического образования и просвещения населения.  - ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории;  - устранение вредного влияния отходов на окружающую среду |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - очистка территорий, формирование системы обращения  с отходами  - содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствии с  санитарными нормами  - повышение качества жизни населения на территории  поселения  - сбор и транспортировка отходов на лицензированный  полигон;  - озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка  - удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание  сорной растительности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2022 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Коломыцевского сельского поселения на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  5904,7 тыс. рублей, в том числе:  2014 год- 332 тыс. рублей;  2015 год -1049 тыс. рублей;  2016 год- 534,5 тыс. рублей;  2017 год – 811,8 тыс. рублей;  2018 год – 1080,8 тыс. рублей;  2019 год – 794,6 тыс. рублей;  2020 год – 555 тыс. рублей;  2021 год – 449 тыс. рублей;  2022 год – 298 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение экологической и санитарно-  эпидемиологической обстановки на территории  Коломыцевского сельского поселения путем снижения  уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в  них вредными веществами;  -улучшение внешнего облика территории поселения. |
|  |  |

**Раздел 1.**

**Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Благоустройство территории поселения»**

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Сельским поселением приняты правила организации сбора и вывоза бытовых отходов на полигон города Лиски. Разработаны схемы очистки населенных пунктов, ведется работа по охвату населения по вывозу ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 5 деревьев).

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основной целью программы является улучшение санитарно-экологического состояния территории поселения путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2022 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Коломыцевского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок

- вывоз бытовых отходов,

- содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствии с санитарными

нормами.

- озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка

- удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 5904,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 332 тыс. рублей;

2015 год – 1049 тыс. рублей;

2016 год – 534,5 тыс. рублей;

2017 год – 811,8 тыс. рублей;

2018 год – 1080,8 тыс. рублей;

2019 год – 794,6 тыс. рублей;

2020 год – 555,0 тыс. рублей;

2021 год – 449,0 тыс. рублей;

2022 год – 298,0 тыс. рублей;

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Реализация подпрограммы позволит:

- предотвратить загрязнение окружающей природной среды особо опасными отходами;

- обеспечить организованное складирование и захоронение бытовых и других отходов производства и потребления на свалке, отвечающей современным санитарным и экологическим требованиям за счет ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов;

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

- увеличение доли про инвентаризованных зеленых насаждений;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека. Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды.

Приложение к подпрограмме

«Благоустройство территории поселения»

Таблица 3.1

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Благоустройство территории поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок | Администрация | 01.01.2014 | 31.12.2022 | Улучшение экологии, повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 2 | Озеленение территории поселения | Администрация | 01.01.2014 | 31.12.2022 | Увеличение уровня озеленения территории, повышение эстетического качества муниципальных функций  в установленной сфере. |

Таблица 2

Расходы местного бюджета на

реализацию подпрограммы

«Благоустройство территории поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма | «Благоустройство территории поселения» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 5904,7 | 332 | 1049 | 534,5 | 811,8 | 1080,8 | 794,6 | 555,0 | 449,0 | 298,0 |
| Основное мероприятие 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок | Администрация | 914 | X | X | X | 834,6 | 49 | 112 | 38,4 | 109,5 | 200,8 | 135,9 | 60 | 66 | 63 |
| Основное мероприятие 2. | Озеленение территории поселения, удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности | Администрация | 914 | Х | Х | Х | 5070,1 | 283 | 937 | 496,1 | 702,3 | 880,0 | 658,7 | 495 | 383 | 235 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы 4. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»** | |
| Наименование подпрограммы | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения Коломыцевского сельского поселения  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;  -широкая пропаганда энергосбережения;  -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Коломыцевского сельского поселения;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию; |
| Задачи подпрограммы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Проведение энергетических обследований, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2022 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Коломыцевского сельского поселения на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  735,9 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 149 тыс. рублей;  2015 год – 421 тыс. рублей;  2016 год – 20,00 тыс. рублей;  2017 год – 106,6 тыс. рублей;  2018 год – 39,3 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Подпрограмма 4. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Коломыцевского сельского поселения.

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Коломыцевском сельском поселении за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2022 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

- внедрение автоматизированных систем учета;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 735,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 149 тыс. рублей;

2015 год – 421 тыс. рублей;

2016 год – 20,00 тыс. рублей;

2017 год – 106,6 тыс. рублей;

2018 год – 39,3 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Реализация подпрограммы позволит:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Приложение 4.1

к подпрограмме

«Повышение энергетической эффективности и сокращение

энергетических издержек в учреждениях поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 3 | Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения | Администрация | 01.01.2014 | 31.12.2022 | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Коломыцевского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение тепло- энергоресурсов. Повышение безопасности эксплуатации и надежности работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование |

Приложение 4. 2

к подпрограмме

«Повышение энергетической эффективности и сокращение

энергетических издержек в учреждениях поселения»

Расходы местного бюджета на

реализацию подпрограммы

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма | «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 735,9 | 149 | 421 | 20,00 | 106,6 | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения | Администрация | 914 | X | X | X | 735,9 | 149 | 421 | 20,00 | 106,6 | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4.3

к подпрограмме

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Пункт федерального (регионального) плана  статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и  реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета |
| 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения |  |  | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |

Приложение 4.4

К подпрограмме

«Повышение энергетической эффективности и сокращение

энергетических издержек в учреждениях поселения»

Сведения

о методике расчета показателя подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и

сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые  показатели  (используемые   в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения | Тыс.м2 | Обслуживаемые объекты определяются в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы 5. «Благоустройство мест массового отдыха»** | |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство мест массового отдыха поселения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - проведение мероприятий по благоустройству парков  - проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха;  - формирование на территории Коломыцевского сельского поселения среды, улучшения условий и комфортности проживания жителей; |
| Задачи подпрограммы | - возведение детского игрового комплекса;  - разбивка клумб;  - установка лавочек;  - установка урн;  - омоложение деревьев и кустарников;  - устройство тротуаров;  - установка ограждения вокруг парка. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - улучшение уровня благоустроенности территории Коломыцевского сельского поселения;  - улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2014 – 2022годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой  Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  60 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 60 тыс. рублей.  2015 год – 0,00 тыс. рублей;  2016 год – 0,00 тыс. рублей;  2017 год – 0,00 тыс. рублей;  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации системных мероприятий подпрограммы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:  - проведение мероприятий по благоустройству парков;  - улучшение эстетического облика парков;  - увеличение посещаемости парка населением;  - повысится уровень комфортности жизни населения Коломыцевского сельского поселения;  - увеличится привлекательность Коломыцевского сельского поселения. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы**

**«Благоустройство мест массового отдыха поселения»**

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского поселения «Благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Парковые зоны и зоны отдыха не обеспечивают комфортных условий отдыха населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В настоящее время в Коломыцевском сельском поселении есть две детские площадки, которые нужно дооборудовать лавочками, урнами, проложить дорожки, поставить беседки, чтобы в парке могли гулять мамы с колясками. Создать место отдыха для взрослого населения.

Для устранения этой проблемы администрацией Коломыцевского сельского поселения разработана данная подпрограмма, которой предусмотрен комплекс мер по благоустройству парков.

Парки относятся к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения поселения.

Оборудование мест массового отдыха на территории Коломыцевского сельского поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха поселения»**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными целями Программы является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Коломыцевского сельского поселения. Улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- восстановление освещения парка;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- установка фонтана;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

- установка ограждения вокруг парка.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2021 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха поселения»**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Коломыцевского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для мест массового отдыха населения;

-обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест массового отдыха населения.

- благоустройство мест массового отдыха населениятерритории Коломыцевского сельского поселения;

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 60 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 60 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- проведение мероприятий по благоустройству парков;

- улучшение эстетического облика парков;

- увеличение посещаемости парков населением;

- повысится уровень комфортности жизни населения Коломыцевского сельского поселения;

- повысится уровень благоустроенности с. Коломыцево.

- увеличится привлекательность Коломыцевского сельского поселения.

Приложение

к подпрограмме

«Благоустройство мест массового отдыха поселения»

Таблица 5.1

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Благоустройство мест массового отдыха поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 3 | Основное мероприятие  1. Благоустройство мест массового отдыха поселения. | Администрация  Коломыцевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2022 | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Коломыцевского сельского поселения. |

Таблица 5.2

Расходы местного бюджета на

Реализацию подпрограммы программы

«Благоустройство мест массового отдыха поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма | «Благоустройство мест массового отдыха поселения.» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие | Благоустройство мест массового отдыха поселения. | Администрация | 914 | X | X | X | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»** | |
| Наименование подпрограммы | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | * повышение надежности снабжения ресурсами; * увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; * увеличение свободных мощностей для перспективы развития села; * улучшение экологической обстановки в селе; * достижение сбалансированности коммунальных систем; * увеличение доступности ресурса для потребителей; * повышение эффективности производства услуги. |
| Задачи подпрограммы | * увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь; * снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; * увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги; * снижение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения; * повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат; * оптимизация уровня загрузки производственных мощностей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;  - сбалансированность систем водоснабжения;  - доступность услуг водоснабжения для потребителей;  - эффективность деятельности ОКК;  - обеспечение экологических требований. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2017 – 2022 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Коломыцевского сельского поселения на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  3541,2 тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 2721,2 тыс. рублей;  2018 год – 114,8 тыс. рублей;  2019 год – 25,2 тыс. рублей;  2020 год – 480 тыс. рублей;  2021 год – 100 тыс. рублей;  2022 год – 100 тыс. рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; * ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; * повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;   - улучшение экологического состояния села. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Подпрограмма «Реконструкция сетей объектов водоснабжения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села Коломыцево используется вода 3 артезианских скважин глубиной 145 м, производительностью 10 м3/ч каждая, эксплуатационной производительностью 720 м3/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены 3 водонапорных башен, емкостью 25 м3, высота ствола 15 м. Общая протяженность водопроводных сетей – 8,75 км.

Водозабор эксплуатируется с 1993 года. В 2009 году большая часть водопровода была заменена на новый, также были заменена на новую 1 башня и дополнительно пробурена скважина с установкой новой башни. В 2010 году произведен капитальный ремонт скважины по улице Юбилейная.

Качество воды в 3 скважинах на данное время не соответствует нормам СанПиН по нитратам. Загрязнение подземных вод нитратами обусловлено проникновением в них инфильтратов.

Структура потребления водоснабжения в поселении: население – 95 %, бюджетные организации – 3 %, .

Для увеличения объема питьевой воды и повышения качества услуги необходимо произвести реконструкцию, ремонт сетей и объектов.

Повышение эффективности использования водныхресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются

- повышение надежности снабжения ресурсами;

- увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;

- увеличение свободных мощностей для перспективы развития села;

- улучшение экологической обстановки в поселении;

- достижение сбалансированности систем коммунальных систем;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства услуги.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2022 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Подпрограмма включает основные мероприятия (Таблица №1):

- реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования. (Таблица №2)

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 3541,2 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 2721,2 тыс. рублей;

2018 год – 114,8 тыс. рублей;

2019 год – 25,2 тыс. рублей;

2019 год – 480 тыс. рублей.

2021 год – 100 тыс. рублей;

2022 год – 100 тыс. рублей;

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Реализация подпрограммы позволит:

- снизить потери, увеличить объём добываемой воды;

- реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения;

- снизить относительные затраты местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Приложение

к подпрограмме

«Реконструкция, ремонт сетей

и объектов водоснабжения»

Таблица 6

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 3 | Основное мероприятие 1. Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | Администрация Коломыцевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2022 | Обеспечение более комфортных условий проживания населения Коломыцевского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Увеличение надежности, сбалансированности, доступности ресурса: повышение рентабельности, снижение потерь ресурса. |

Таблица 7

Расходы местного бюджета на

реализацию программы

«Развитие территории поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма | «Реконструкция, сетей объектов водоснабжения» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 3541,2 | 0 | 0 | 0 | 2721,2 | 114,8 | 25,2 | 480 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1. | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | Администрация Коломыцевского сельского поселения | 914 | X | X | X | 3541,2 | 0 | 0 | 0 | 2721,2 | 114,8 | 25,2 | 480 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Участники программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повысить эффективность использования земельных ресурсов поселения |
| Задачи подпрограммы | - осуществление части полномочий Лискинского муниципального района по заключенному соглашению о передаче полномочий по муниципальному земельному контролю в границах поселения.. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество проверок муниципального земельного контроля. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 2018-2022 годы, этапы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы 2018-2022 годы 5,0 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1,0 тыс. рублей;  2019 год – 1,0 тыс. рублей;  2020 год – 1,0 тыс. рублей.  2021 год- 1,0 тыс. рублей  2022 год- 1,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Соблюдение земельного законодательства Российской Федерации. Целевое использование земельных участков. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения"**

Подпрограмма «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» на 2018 - 2022 годы (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется муниципальный земельный контроль в границах Коломыцевского сельского поселения.

В интересах социально-экономического развития Коломыцевского сельского поселения как составной части Лискинского муниципального района, Коломыцевского сельское поселение принимает на себя обязательства по осуществлению части полномочий Лискинского муниципального района Воронежской области по муниципальному земельному контролю. Передача полномочий производится с учетом возможности наиболее эффективного их использования. Администрация Коломыцевского сельского поселения заинтересована в том, чтобы на территории поселения соблюдалось земельное законодательство Российской Федерации, в целевом использовании земельных участков, в соблюдении границ земельных участков.

**2.Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы. Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить целевое использование земельных участков..

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы муниципального земельного контроля, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018-2022 годах в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках программы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

- осуществление части полномочий Лискинского муниципального района по земельному контролю.

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей программы направлены на решение всех задач и взаимосвязаны со всеми показателями (индикаторами).

В случае не реализации основных мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты не будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части.

**4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Общий объем ассигнований местного бюджета подпрограммы составляет в 2018 – 2022 годах – 5,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1,0 тыс. рублей;

2019 год – 1,0 тыс. рублей;

2020 год – 1,0 тыс. рублей;

2021 год- 1,0 тыс. рублей;

2022 год- 1,0 тыс. рублей;

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются

Соблюдение земельного законодательства Российской Федерации. Целевое использование земельных участков.

Приложение

к подпрограмме «Осуществление

муниципального земельного контроля в

границах поселения»

Таблица 8

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 3 | Основное мероприятие 1. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения | Администрация Коломыцевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Соблюдение земельного законодательства Российской Федерации. Целевое использование земельных участков. |

**Подпрограмма**

**«Развитие градостроительной деятельности поселения»**

**муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения**

**«Развитие территории поселения»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -повышение эффективности территориального планирования и землепользования на территории поселения;  -развитие жилищного строительства;  -выявление случаев незаконного или нецелевого использования земель в границах поселения. |
| Задачи подпрограммы | - актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки;  - установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий;  -осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | -количество выданных разрешений на строительство, вводов объектов в эксплуатацию, утвержденных градостроительных планов;  -количество выявленных и устраненных нарушений в сфере землепользования. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 2019-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы 2019-2021 годы 150,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 50,0 тыс. рублей  2021 год - 50,0 тыс. рублей  2022 год - 50,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития градостроительства. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности поселения"**

Подпрограмма «**Развитие градостроительной деятельности поселения**» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Коломыцевского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2019-2022 годах в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

1. Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей подпрограммы направлены на решение всех задач и взаимосвязаны со всеми показателями (индикаторами).

В случае не реализации основных мероприятий муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения, ожидаемые конечные результаты не будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части.

**4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Общий объем ассигнований местного бюджета подпрограммы составляет в 2019 – 2022 годах – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 50,0 тыс. рублей;

2021 год - 50,0 тыс. рублей;

2022 год - 50,0 тыс. рублей

Приложение

к подпрограмме

«Развитие градостроительной

деятельности поселения»

Таблица 9

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 3 | Основное мероприятие 1. Развитие градостроительной деятельности Коломыцевского сельского поселения | Администрация Коломыцевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Создание благоприятных условий для развития градостроительства. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Коломыцевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения;  -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  -создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания |
| Задачи подпрограммы | -модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2020 – 2022 годы  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10,00 тыс. рублей.  2021 год – 10,0 тыс. рублей;  2022 год – 10,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания; |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ»**

Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания. Определяющее влияние на качество жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это одна из самых сложных и проблемных сфер поселения. Сферой реализации программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры. Собственники помещений многоквартирных домов несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов, имеющих значительный процент физического износа и требующих незамедлительного капитального ремонта. Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных домах, улучшения технического состояния жилья, за счет средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления. Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств областного бюджета. Предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от выполнения условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности. Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Благоустройство территории города является приоритетным направлением развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Устройство газонов, посадка клумбы и кустарников, валка аварийных и сухих деревьев, обновление автопавильонов и урн необходимы для изменения внешнего облика города, для поддержания чистоты и порядка, для улучшения жизнеобеспечения населения и объектов с массовым пребыванием людей. Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования;

отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, обеспечивающих повышение качества жизни населения;

пассивное отношение отдельных граждан и общественных организаций к реализации мероприятий программы.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование. Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. Вместе с тем в целом для прогноза социально-экономического развития города на 2020-2022 годы остается характерным динамичное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства поселения, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ»**

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы. Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет следующих мероприятий:

капитальный ремонт многоквартирных домов;

информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта, в том числе вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами.

Предусмотренная в рамках подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы. Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализации в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2020-2022 годах в один этап.

**Раздел 3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 30,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 10,00 тыс. рублей.

2021 год – 10,0 тыс. рублей;

2022 год – 10,0 тыс. рублей

Приложение

к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения

качественными коммунальными

услугами ЖКХ»

Таблица 10

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 3 | Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ | Администрация Коломыцевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Коломыцевского сельского поселения

«Развитие территории поселения на 2014 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | |  | | |  | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014  год | | | 2015  год | | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год | | 2019  год | | | 2020  год | | | | 2021  Год | | | | | | 2022  год | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | | | | 13 | | |
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие территории поселения на 2014 - 2022 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Основное мероприятие 1.  Создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  |
| 1. | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Развитие территории поселения на 2014 - 2021 годы» | | |  | % | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | |
|  |  |  | Подпрограмма 1. Ремонт и содержание муниципальных дорог. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | | |  | % | | 12 | | | 17 | | 23 | | 29 | | | 34 | 39 | | | 45 | | | | 48 | | | | | | 50 | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 2. Развитие сети уличного освещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.2.  Расходы на оплату электроэнергии, снижение затрат и повышение энергоэффективности, реконструкция и ремонт уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Сохранение систем освещения в объектах бюджетной сферы (энергосберегающие лампы) | | |  | Шт. | | 40 | | | | 40 | | 40 | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | | | 40 | | |
| 1.3. | Модернизация и сохранение наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | | |  | Шт. | | 85 | | | | 102 | | 115 | 115 | | | 115 | | | 115 | | | 115 | | | 115 | | | | | 115 | | |
| 1.4. | Содержание сетей уличного освещения | | |  | Км./% | | 11,8/100 | | | | 11,8/  100 | | 11,8/  100 | 11,8/100 | | | 11,8/100 | | | 11,8/100 | | | 11,8/  100 | | | 11,8/  100 | | | | | 11,8/  100 | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 3. Благоустройство территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.3.  «Содержание объектов внешнего благоустройства Коломыцевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля благоустроенных клумб | | |  | % | | 16 | | | | 24 | | 32 | 40 | | | 48 | | | 56 | | | 64 | | | 68 | | | | | 72 | | |
| 1.3.2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | | |  | % | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 1.3.3 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | |  | да/нет | | да | | | | да | | да | да | | | да | | | да | | | да | | | да | | | | | Да | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 4. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.4.  «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | | |  | руб. | | 8 | | | | 10 | | 15 | 15 | | 15 | | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | | |
| 1.4.2 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | | |  | шт. | | 40 | | | | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | | | 40 | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 5. «Благоустройство мест массового отдыха» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.5.  «Проведение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество обустроенных мест массового отдыха | | |  | Единиц на 1000 чел населения | | 0,75 | | | | 0,85 | | 0,85 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
|  |  |  | Подпрограмма 6. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.6.  Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Снижение потерь, увеличение объём добываемой воды | | |  | 100% | |  | | | |  | |  | 100% | | 100% | | | 100% | | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100% | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 7. «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.7.  Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | выявление и устранение нарушений в сфере землепользования. | | |  | 100% | |  | | | |  | |  | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100 % | | | | 100  % | | | | | | 100% | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 8. «Развитие градостроительной деятельности поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.8.  «Развитие градостроительной деятельности поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий | | |  | 100% | |  | | | |  | |  | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100 % | | | | 100  % | | | | | | | 100% |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Подпрограмма 9. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.9.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами ЖКХ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | реализации функций в сфере обеспечения проведения капитального ремонта жилых домов | | |  | 100% | |  | | | |  | |  | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100 % | | | | 100  % | | | | | | | 100% |