**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19 марта 2020 года № 16

село Коломыцево

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.03.2017 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коломыцевском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в новой редакции» администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты о реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2019 год согласно приложению №1.

1.1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»» за 2019 год согласно приложения №2 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2019 год согласно приложения №3.

1.2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2019 год согласно приложения №4 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2019 год согласно приложения №5.

1.3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2019 год согласно приложения №6 и Оценку эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2019 год согласно приложения №7.

1.4. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2019 год согласно приложения №8 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2019 год согласно приложения №9.

2. Настоящее постановление подлежит опубликования в газете «Коломыцевский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте Коломыцевского сельское поселение в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коломыцевского сельского поселения И.В.Жидкова

**Приложение № 1**

**к постановлению от 19.03.2020 г. №16**

**Отчет**  
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**  
**Коломыцевского сельского поселения**  
**Лискинского муниципального района за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2019 год проведена главным бухгалтером администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от16.03.2017г № 12 «Об утверждении Порядка и разработке, реализации, оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения».  
 В 2019 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры, экономического развития Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района:  
**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

**2. МП. « Развитие территории поселения»**

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

Подпрограмма 3.4 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

Подпрограмма 3.5 "Реконструкция сетей объектов водоснабжения"

Подпрограмма 3.6 "Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения"

Подпрограмма 3.7" Развитие градостроительной деятельности поселения"

**3. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения»

Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

Подпрограмма 2.6 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Подпрограмма 2.7 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культура и массового спорта»

**4. МП. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».**

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.  
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2019 году составил 7469,8,0 тыс. руб. из всех источников финансирования   
-из местного бюджета — 7328,6 тыс. руб.

-из областного бюджета — 62,4 тыс. руб.

-из федерального бюджета – 78,8 тыс. руб.

По итогам 2019 года программы характеризуются 100 %-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):   
Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):  
- по 1,2,3,4 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% в том числе:  
- подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог» общего пользования местного значения, Коломыцевского сельского поселения»;  
- подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

-подпрограмма 1. 2«Организация библиотечного обслуживания населения»

В 2019 году добились высоких показателей исполнения программ за счет   
своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2019 год признано эффективным.  
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Приложение №2

к постановлению от 19.03.2020 г. №16

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2019 г.**

Муниципальная программа Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12. 2013 г. № 97.

В 2019 году постановлением от 05.03.2019 г. № 14 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»

Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Коломыцевского сельского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2019 году на реализацию программы освоено 1254,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы:

- в 2019 году была произведена покупка книг в библиотеку общую сумму 12,2 тыс.

на подписку газет и журналов израсходовано 12,8 тыс. руб. при плане 12,8 тыс. руб.

Нецелевое использование бюджетных средств на реализацию программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»

отсутствует.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» составляет 100 %.

Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение №5

к постановлению от 19.03.2020 г. №16

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2019 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12.2013 г. № 98. В 2019 году постановлением от 05.03.2019 г. № 15 внесены изменения муниципальную программу «Развитие территории поселения».

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения Коломыцевского сельского поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2019 году на реализацию программы освоено 2473,6 тыс. рублей, в том числе за областного бюджета – 62,4 тыс. рублей, местного бюджета –2411,2 тыс. рублей.

- на оплату электроэнергии за уличное освещение -264,9 тыс. руб.

в том числе из областного бюджета-62,4 тыс. руб. из местного бюджета 202,5тыс.руб.;

-на ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано 1387,9 тыс. руб. с. Коломыцево

Дорога по улице Юбилейная -положен асфальт на сумму 1387,9 тыс. руб.;

-на благоустройство территории Коломыцевского сельского поселения ООО «Спецтех» израсходовано -135,9 тыс. руб.;

ООО "Кадастровый инженер", ООО "Земсервис" израсходовано 19,2тыс.руб., за межевание и постановку на учет земель с. Коломыцево

Установлена сцена возле парка в сумме 220 тыс. руб.;

Установлена мраморная плита с именами погибших в годы Великой Отечественной Войны в сумме 148,6

ООО "Лиски РегионСтройПроект" израсходовано 89 тыс. руб., за проект парка с. Коломыцево

ИП Гоготов С.В. на приобретение ламп для уличного освещения израсходовано 40,4тыс. руб. при плане 40,4тыс.руб;

На ремонт сетей и объектов водоснабжения с. Коломыцево израсходовано в 2018 году 25,2 тыс. руб. в том числе:

ООО "Земсервис" на межевание земли под водопроводом израсходовано 4,2 тыс. руб.

-на прочее благоустройство территории Коломыцевского сельского израсходовано -167,7 тыс. руб.;

Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение №7

к постановлению от 19.03.2020 г. №16

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.12.2013 г. № 96,внесены изменения в МП. «Муниципальное управление и гражданское общество» №16 от 05.03.2019 г.

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Коломыцевского сельского поселения. В течении 2019 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Коломыцевского сельского поселения от 05.03.2019 №16.

В 2019году запланировано и израсходовано – 3740,7 тыс. руб.

В состав программы входят 7 подпрограмм;

Подпрограмма 1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Запланировано 811,4тыс. руб. - израсходовано 811,4 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

Запланировано 1177,1 тыс. руб. - израсходовано 1177,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Запланировано 1376 тыс. руб. - израсходовано 1376 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета»

Запланировано 101 тыс. руб. - израсходовано 101 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Коломыцевского с/п от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Запланировано 150 тыс. руб.-израсходовано 150 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

Запланировано 78,8 тыс. руб.-израсходовано 78,8 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта»

Запланировано 46,4 тыс. руб. - израсходовано 46,4 тыс. руб.

По подпрограмме 1.«Функционирование высшего должностного лица местной администрации» и подпрограмма 2 «Управление в сфере функций органов местной администрации» проведены мероприятия:  
- обеспечение деятельности Главы администрации;  
- обеспечение деятельности администрации;

- повышение квалификации

-проведение государственных праздников

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления на приобретение услуг в области информационных технологий израсходовано 93,3 тыс. руб. при плане 93,3 тыс. руб. подписка газет и жупналов-2,9 тыс. руб. при плане 2,9 тыс. руб. ;Страховое акционерное общество "ВСК" на страхование автомобиля израсходовано 3,8тыс.руб. при плане 3,8 тыс. руб.; на содержание в чистоте помещения администрации и обслуживание автотранспорта в 2019 году, на приобретение бензина и канцтоваров израсходовано 72 тыс. руб. при плане 72 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета» было запланировано 101тыс. руб. из расходовано 101-тыс.руб,

Подпрограмма 5. Защита населения на территории Коломыцевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Запланировано и израсходовано 150 тыс. руб.

Для уменьшения количества пожаров, снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, заключен договор на 2019год с МУП «Витязь»

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

Для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета выделено и израсходовано 78,8 тыс. руб.

Подпрограмма 7. ««Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта»»

Для создания благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта в Коломыцевском сельском поселении выделено и израсходовано 46,4 тыс. руб.

-Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2019 год признана эффективной.

Приложение №9

к постановлению от 19.03.2020 г. №16

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 18.03.2019 г. № 18. Цель программы – создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Коломыцевского сельского поселения. В течении 2019 года в программу не вносились изменения и дополнения.

В 2019году на приобретение канцтоваров и заправку картриджа израсходовано 1 тыс. руб. при плане 1 тыс. руб.

- Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2019 год признана эффективной.